## Feuil1
Phase réalisation - Rapport d'avancement - SDDI
Date du rapport : |  | Date du dernier CD du projet : | [5 empty] | Priorité client |  | Important |  | Division responsable | [11 empty] | Problèmes / Risques / Points en suspens |  | Planification / Communication |  | Temps - délai |  | Lien avec d'autres projet
[45 empty] | État | Livrables
Numéro PTI : |  | Phase de dév. | [10 empty] | Indicateurs | Performance globale |  | Satisfaction |  | Rôles et responsabiltiés |  | Engagement du client/ Service client |  | Envergure | [9 empty] | Délai |  | Coûts |  | Qualité |  | RH |  | Communication |  | Achats | Architecture |  |  |  | Priorité TIT | Priorité client | Phase de développement
Titre du projet : | Le titre de votre projet | [10 empty] | PSA |  |  |  |  | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | Vert | n/a | n/a | n/a
Auteur du document : | L'auteur du document (généralement le CP) |  |  |  | Rôle : | Généralement CP | [5 empty] | IT | Vert | Vert | 0 | n/a | 1 | Très peu | 1 | Bas | 1 | Plusieurs écarts | 4 | Aucun | 1 | Très peu | 1 |  | 3 | Situation = OK | 1 | Projet bloqué - arrêté | 1 | Dépassement majeurs | 1 | Très incertaine | 1 | Manque de ressources | 1 | Très difficilement | 3 | Situation = OK | 4 | Aucun | Non débuté | Jaune | 1 | Urgent | Idée
Responsable du projet: | L'auteur du document (généralement le CP) |  |  |  | Division resp. : | [6 empty] | SA | Jaune | Jaune | 1 | Insatisfait | 2 | Partiellement | 2 | Moyen | 2 | Quelques écarts | 3 | Peu | 2 | Moyennement | 2 |  | 2 | À surveiller | 2 | Dépassement important | 2 | Dépassement significatifs | 2 | Incertaine | 2 | Problèmes importants | 2 | Difficilement | 2 | À surveiller | 3 | Peu | En réalisation | Rouge | 101 | Essentiel | Étude d'opport.
Client du projet : |  |  |  |  | Service client : | [6 empty] | SG | Rouge | Rouge | 2 | Moyennement satisfait | 3 | En totalité | 3 | Important | 3 | Très près | 2 | Quelques uns | 3 | Bien | 3 |  | 1 | En problème | 3 | Dépassement moyen ou léger | 3 | Dépassement léger | 3 | Bonne | 3 | Problèmes significatifs | 3 | Assez bien | 1 | En problème | 2 | Quelques uns | En attente d'approbation |  | 2 | Important | Architecture
[12 empty] | SDDI |  |  | 3 | Satisfait |  |  | 4 | Élevé | 4 | Tout à fait | 1 | Plusieurs | 4 | Efficacement | 4 |  |  |  | 4 | Tout à fait | 4 | Tout à fait | 4 | Très bonne | 4 | Tout est OK | 4 | Bien |  |  | 1 | Plusieurs | Approuvé par le client |  | 3 | Souhaitable | Réalisation
Description sommaire du projet : | [11 empty] | SU | [32 empty] | Approuvé par le comité directeur de projet |  | 4 | À prioriser
[45 empty] | Approuvé |  | 102
Performance globale | La performance globale du projet est |  |  |  | Rouge | [39 empty] | Complété |  | 103
104
À prioriser
Date |  |  |  |  | Coûts |  | Efforts
Début réel
Fin planifiée initialement |  |  | Budget initial |  | 0 |  | 0
Révisée et approuvée |  |  | Budget révisé et approuvé |  | 0 |  | 0
Fin anticipée |  |  | Estimé pour achèvement |  | 0 |  | 0
Indicateur : Date de fin | Vert |  | Final estimé |  | 0 |  | 0
|  |  | Réels |  | 0 |  | 0
|  |  | Restant |  | 0 |  | 0
|  |  | % utilisation du budget |  | 0% |  | 0%
|  |  | % avancement |  | 0% |  | 0%
|  |  | Indicateur basé sur la prévison final estimé |  | 0 |  | 0
Commentaires
Satisfaction du client | Niveau de satisfaction actuel du client |  |  |  | Insatisfait | 1 |  |  |  |  | 1
Rôles et resp. | Les rôles et responsabilités sont clairs |  |  |  | Très peu | 1 |  |  |  |  | 0
Engagement | [10 empty] | 0
Client | Niveau d'engagement actuel du client |  |  |  | Moyen | 2 |  |  |  |  | 2
Service client | Niveau d'engagement des personnes travaillant dans le projet au service client |  |  |  | Moyen | 2 |  |  |  |  | 0
Comité directeur | Engagement du comité directeur du projet |  |  |  | Moyen | 2 |  |  |  |  | 2
Équipe | Niveau d'engagement de l'équipe de réalisation des TIT |  |  |  | Important | 3 |  |  |  |  | 3
Gestion du projet | [10 empty] | 0
Planification | Dès le départ, le projet a été bien estimé et planifié |  |  |  | Très peu | 1 |  |  |  |  | 1
Portée | La portée du projet est respecté |  |  |  | Plusieurs écarts | 1 |  |  |  |  | 1
Calendrier - délai | Le temps calendrier planifié est respecté |  |  |  | Dépassement important | 2
Coûts | Les coûts planifiés sont respectés |  |  |  | Dépassement majeurs | 1
Qualité | La qualité du produit s'enligne pour être |  |  |  | Incertaine | 2 |  |  |  |  | 2
Ressources humaines | Problèmes significatifs ou importants reliés au RH |  |  |  | Manque de ressources | 1 |  |  |  |  | 1
Communication | Rencontrer les personnes impliquées dans le projet et diffuser l'information se fait |  |  |  | Assez bien | 3 |  |  |  |  | 3
Achats | Retards dans les acquisitions et qualité des produits livrés |  |  |  | En problème | 1 |  |  |  |  | 1
Problèmes rencontrés | Quantité de problèmes majeurs en cours |  |  |  | Plusieurs | 1 |  |  |  |  | 1
0
Points en suspens | Points majeurs en suspens |  |  |  | Plusieurs | 1 |  |  |  |  | 1
Risques | Des risques importants se concrétisent ou vont fort probablement se concrétiser |  |  |  | Plusieurs | 1 |  |  |  |  | 1
Dem. de modification | Quantité de demandes de modifications à impacts importants |  |  |  | n/a | 0 |  |  |  |  | 0
Architecture | Est-ce qu'il y a eu ou il risque d'y avoir des changements importants à l'architecture initiale? |  |  |  | Plusieurs | 1 |  |  |  |  | 1
Liens
Liens / dépendances | Le projet s'enligne t'il pour être en situation problématique dû à une ou plusieurs dépendances avec d'autres projets ou contributeurs? |  |  |  | n/a | 0 |  |  |  |  | 0
Faits saillants et réalisation depuis le dernier rapport d'avancement
Activités majeures de la prochaine période | [7 empty] | Responsable
Livrables |  |  |  | Indicateur | Date de fin prévue | Date de fin réelle |  | (%) avanc. | État
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Note on H17: Coûs : Les coûts externes comprennent les dépenses en matériaux, les dépenses de consultations et les salaires des employés temporaires payés sur le PTI
Note on J17: Efforts TI : Efforts employés permanents + employés temporaires + efforts des ressources externes (consultants). (Exclu les efforts des clients)
Note on E22: Estimé pour achèvement : Représente ce qui est prévu comme coûts ou efforts pour l'achèvement de tout le travail restant. CEA = Coût estimé pour achèvement Ex : À partir d'aujourd'hui, quels seront les coûts pour compléter le projet. Ex : 200K est le budget révisé et approuvé du projet, le coût réel à ce jour est de 150K, le montant disponible est de 50K, le coût estimé pour achèvement pour être inférieur, supérieur ou égale au montant disponible. Pour achèver le projet, il est possible d'estimer 60K.
Note on H22: Cette cellule représente le CEA = Coût estimé pour achèvement
Note on B23: Indicateur Date de fin : à indiquer manuellement Date de fin anticipée - la dernière date de fin révisée et approuvés (s'il n'y a aucune date de fin révisée et approuvés, soustraire la date de fin planifiée initialement). < à 1 mois = vert ≥ à 1 mois et ≤ à 2 mois = Jaune > à 2 mois = Rouge Ajuster ces barèmes pour les projets < 1 an
Note on E23: Coût final estimé : CFE = CEA + CR CFE = Coût estimé pour achèvement + Coût réel + Coût engagés CFE = Coût final estimé CEA = Coût estimé pour achèvement CR = Coût réel Effort final estimé: Efforts estimés pour achèvement + efforts Réels
Note on H23: Cette cellule représente le CFE = Coût final estimé
Note on E27: Restant : C'est le restant basé sur le budget révisé et approuvé. Ce qui est différent de l'estimé pour achèvement qui représente ce qui estimé à ce jour pour achèver le projet. Coûts restants = Coûts_Budget révisé et approuvé - Coûts réels - $ engagés Efforts restants = Efforts_Budget révisé et approuvé - Efforts réels
Note on E28: % utilisation du budget : (Coûts réels + coûts engagés) / Coûts_Budget révisé et approuvé % utilisation du budget : Efforts réels / Efforts_Budget révisé et approuvé
Note on E29: % avancement des coûts vs prévision final estimé à l'achèvement : Coûts réels / Coûts final estimés CR/CFE % avancement des efforts vs prévision final estimé à l'achèvement : Efforts réels / Efforts final estimés
Note on E30: Indicateur_Coûts externes : Coûts final estimés / (Coûts réels + coûts restants + $ engagés) = Dépassement < à 5% = Vert Dépassement ≥ à 5% et ≤ à 10 % = Jaune Dépassement > à 10% = Rouge Lorsqu'il y aura approbation du projeté révisé, l'indicateur sera à nouveau vert Ajuster ces barèmes pour les projets < 1 an Indicateur_Efforts : Efforts final estimés / (Efforts réels + efforts restants) = Dépassement < à 5% = Vert Dépassement ≥ à 5% et ≤ à 10 % = Jaune Dépassement > à 10% = Rouge Lorsqu'il y aura approbation du projeté révisé, l'indicateur sera à nouveau vert Ajuster les barèmes pour les projets < 1 an
Note on C36: Engagement du client : Affectation suffisante des efforts au projet, disponibilité pour les rencontres, délai de révision des propositions soumises, etc.
Note on C45: Qualité : Satisfaction des besoins, normes et exigences
Note on C46: Ressources humaines : - Il y a-t-il un manque de une ou plusieurs ressources dans le projet? - un manque de une ou plusieurs ressources est-il envisagées? - Les ressources sont-elles engagés dans le projet? - Il y a t'il des problèmes de compétences?
Note on C47: Gestion du changement et de communication : Ex : Problématiques envisagées dans le processus de gestion du changement dû à la culture organisationnelle du Service client. Ex : Tous autres problèmes de communications
Note on C56: Liens / dépendances : Lien avec d'autres projets au TIT. Dépendance de contributeurs internes (TIT ou autres)
Note on G72: Indicateur - Date de fin prévue : Est-ce que la situation s'enligne bien pour atteindre la date de fin prévue du livrable Vert = Les probabilités sont bonnes Jaune = La situation est incertaine Rouge = La situation comporte d'importants risques